## INSTRUCTIVO
INSTRUCCIONES:
1- El cuadro excel tiene macros con respecto a las fechas
2- Debe completar con informacion los espacios en color gris, para no deshabilitar las macros
3- Se debe llenar una matriz para cada una de las normas.
4- La política contable a detallar es la vinculante al párrafo de la norma.
5-El plan de acción es un asunto institucional en donde deben participar las unidades primarias, generando la información y su responsabilidad en el proceso.
5- Para todas las actividades se debe indicar claramente el responsable.

## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCION PARA EL TRABAJO DE BRECHAS EN NORMATIVA CONTABLE
EMPRESA PUBLICA: Municipalidad de Buenos Aires
No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP
Objetivo:
Metas
POLITICA CONTABLE:
6-1-1 Información Financiera de Propósito General
Metas: 1-Emitir los Estados Financieros según la normativa contable emitida por Contabilidad Nacional 2-Realizar las notas a los estados financieros según los lineamientos establecidos por Contabilidad Nacional.
1 |  |  |  |  | PLAZO
2 | Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
3
PLAZO
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
| NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA |  | NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD |  |  |  |  | No. ACUERDO U OFICIO DE APROBACIÓN

## NICSP 1
PLAN DE ACCION
EMPRESA PUBLICA: Municipalidad de Moravia
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 1 | Presentación de Estados Financieros
Objetivo:
Establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósito de información general, para poder asegurar su comparabilidad, tanto con los estados financieros de ejercicios anteriores de la propia entidad, como con los de otras entidades.
Metas
POLITICA CONTABLE:
1 | 6-1-1 Información Financiera de Propósito General
2 | Metas: 1-Emitir los Estados Financieros según la normativa contable emitida por Contabilidad Nacional 2-Realizar las notas a los estados financieros según los lineamientos establecidos por Contabilidad Nacional.
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
1 | Concluir la identificación de las transacciones relacionadas con las cuentas de activo, pasivo, ingresos y gastos, que deben ser reconocidas y presentadas en los estados financieros. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Reglamentos operativos emitidos por la Municipalidad, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal, Con el apoyo de: Comisión NICSP, Responsables de Unidades de Registro Primario. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14
2 | Concluir la medición los elementos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos que se identifiquen durante el proceso de implementación de las NICSP, de acuerdo con las operaciones que realiza la Municipalidad y las futuras. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal, Con el apoyo de: Comisión NICSP, Responsables de Unidades de Registro Primario. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14
3 | Realizar los registros que corresponda utilizando el método de acumulación o devengo, con el fin de que se reflejen los saldos correctamente en los estados financieros. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Sistema Información contable integrado, Recurso Financiero, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal, Con el apoyo de: Responsables de Unidades de Registro Primario. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14
4 | Concluir las depuraciones de los saldos correspondientes que se reflejan en los estados financieros y garantizar la información correcta acerca de las bases para la elaboración de los EEFF:: 1. Toma física y valuación del inventario de materiales y suministros (Se realizó el IV T) 2. Toma física y valuación de activos fijos existente (Concluída). 3. Levantar el inventario y valuación de los activos intangibles (En proceso) 4. Identificación y valoración de los terrenos propiedad de la Municipalidad (En proceso). 5. Valuación de los edificios de propiedad municipal (En proceso). 6. Depuración de la base de datos de cuentas por cobrar (En proceso). 7. Depuración de la información acerca de litigios en proceso (Cumplida). 8. Información sobre el recursos humano acerca de los beneficios sociales (En proceso). 9. EEFF del CCDRN (Se debe avanzar). | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recurso Financiero, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal, Con el apoyo de: Comisión NICSP, Responsables de Unidades de Registro Primario. | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14
5 | Contar con un sistema integrado que permita el registro de las transacciones que se realizan en la Institución y que genere los EEFF según la normativa contable. (En proceso) | Sistema de información contable Integrado. Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Tecnólogicos, Recurso Financiero, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Comisión NICSP, Con el apoyo de: Contador Municipal, Responsable de Informática. | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 |  |  | 2024-06-30
6 | Concluir con la identificación de las principales políticas que se debe revelar en las notas a los estados financieros en relación con los saldos presentados en esos estados financieros. (En proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recurso Financiero,. Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal, Con el apoyo de: Comisión NICSP, Responsables de Unidades de Registro Primario. | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14
7 | Revisar y ajustar el contenido de las notas a los estados financieros con base en la información identificada en según la actividad anterior, con el fin de cumplir con lo establecido en la NICSP 1 y las demás NICSP relacionadas con los diferentes a componentes de los estados financieros. (se debe a+B21vanzar) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recurso Financiero,. Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal, Con el apoyo de: Comisión NICSP, Responsables de Unidades de Registro Primario. | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14
8 | Realizar un proceso elaboración de las políticas específicas según corresponda, Las políticas contables específicas a elaborar y emitir se refieren a los siguientes temas: a) Reconocimiento, registro y control de activos fijos comprendidos en el rubro de Propiedad, Planta y Equipo (En proceso); b) Reconocimiento, registro y control de cuentas por cobrar y estimación de incobrables (En proceso); c) Registro de las inversiones que se realizan en la Red Vial Cantonal; (En proceso) d)Reconocimiento, registro y control del inventario de materiales y suministros bajo el sistema de inventario permanente (En proceso) e) Registro de activos o pasivos contingentes de manera consistente. La Alcaldía emitió en diciembre 2021 una directriz relacionada con la coordinación acerca del traslado de la información para efectos del registro contable correspondiente.. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recurso Financiero,. Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal, Comisión de NICSP, Con el apoyo de: Alcalde Concejo Responsables de Unidades de Registro Primario. | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
| NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA |  | NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
| MSc. Jose Rojas Méndez |  | Gerardo Cordero Arguedas
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Gerardo Cordero Arguedas

## NICSP 2
PLAN DE ACCION PARA EL TRABAJO DE BRECHAS EN NORMATIVA CONTABLE
| EMPRESA PUBLICA: MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES |  | CODIGO: 15603
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 2 | Estados de Flujo de Efectivo
[9 empty] | Fecha de Inicio | 2019-10-01
| Objetivo: | [7 empty] | Fecha para Finalizar | 2021-12-31
| Exigir a las entidades que suministren información sobre las variaciones históricas del efectivo y equivalentes al efectivo que posee, mediante la presentación de un estado de flujos de efectivo, clasificados según procedan de actividades de operación, de inversión y de financiación. | [7 empty] | Plazo en días | 822
[9 empty] | Fecha actual | 2024-04-29 15:14
[9 empty] | Días Transcurridos | 1672
| Metas | [7 empty] | Días para finalizar | -850
POLITICA CONTABLE:
1 | 6-36 Información sobre flujos de efectivo
2 | Metas: 1-Realizar el flujo de efectivo según la normativa contable emitida por Contabilidad Nacional 2-Realizar las notas según los lineamientos establecidos por Contabilidad Nacional
3
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Duración, días | Días Transcurridos | Días para finalizar actividad
1 | Contar con un sistema integrado que permita el registro de las transacciones que se realizan en la Institución y que genere los Estados Financieros según la normativa contable. | Sistema Integrado | Recurso Humano, Tecnológico y Financiero | Comisión NICSP, Alcaldía, Encargado de Informática, Contabilidad | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14 | 1095 | 1945 | -850
2 | Realizar la separación de la parte presupuestaria y la parte contable. | Sistema Integrado | Recurso Humano, Tecnológico y Financiero | Alcaldía, Comisión NICSP, Contabilidad | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14 | 1095 | 1945 | -850
3 | Asegurarse que la información del flujo de efectivo este acorde con lo que indica la norma | Sistema Integrado | Recurso Humano, Tecnológico y Financiero | Contabilidad y unidades de registro primarias | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14 | 1095 | 1945 | -850
4 | Elaborar las notas a los de acuerdo a los formatos establecidos | Sistema Integrado | Recurso Humano, Tecnológico y Financiero | Contabilidad | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14 | 1095 | 1945 | -850
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
| NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA |  | NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD |  |  |  |  | No. ACUERDO U OFICIO DE APROBACIÓN
| MSc. Jose Rojas Méndez |  | Gerardo Cordero Arguedas
Formulas:
Duración, días = DATEDIF([Fecha de Inicio],[Fecha para Finalizar],"D")
Días Transcurridos = DATEDIF([Fecha de Inicio],[Fecha Actual],"D")

## NICSP 3
PLAN DE ACCION
EMPRESA PUBLICA:
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 3 | Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores
Objetivo:
Prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el (a) tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, (b) cambios en las estimaciones contables y (c) la corrección de errores.
Metas
POLITICA CONTABLE:
1
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
1 | Revisar y proponer las políticas particulares que correspondan conforme a la realidad institucional y la normativa contable aplicable segun lo establece la NICSP 3 (En proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano Recursos Financieros | Comisión NICSP, Con el apoyo de: Contabilidad, Alcaldia, Concejo | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Mediante Oficio CMBA-61-2022, se remitio a la Alcaldia las Politicas Deterioro de CXC y Perdidas por Incobrables y la Politica de Fecha Presentación Pendiente compendido de Politicas Particulares
2 | Efectuar los ajustes correspondientes en el sistema contable en desarrollo (En proceso). | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano Recursos Financieros | Contabilidad, Con el apoyo de: Unidades de Registro Primario | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se tiene previsto que en noviembre entre en producción los módulos de inventario. Se está trabajando en el módulo de cobro de tributos Modulo de Planillas en fase de prueba En fase inicial el módulo de activos fíjos
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA
MSc. Jose Rojas Méndez
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Gerardo Cordero Arguedas

## NICSP 4
PLAN DE ACCION
MUNICIPALIDAD: BUENOS AIRES
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 4 | Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores
Objetivo:
Prscribir como se incorporan en los EEFF de la Municipalidad de Buenos Aires las transacciones en moneda extranjera, las tasas de cambio aplicadas y el efecto de las variaciones en las tasa de cambio dentro de los estados financieros.
Metas
POLITICA CONTABLE:
1
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
1 | Emitir las políticas contables especificas para el reconocimiento y la medición de los efectos de los cambios en las divisas en los estados financieros | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano Recursos Financieros | Comisión NICSP, Con el apoyo de: Contabilidad, Alcaldia, Concejo | 2023-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14
2 | Poner en operación en cada fecha de presentación de los estados financieros la práctica de que las partidas monetarias y no moneratarias en moneda extranjera se convierten utilizando la tasa de cambio de cierre. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano Recursos Financieros | Contabilidad, Con el apoyo de: Unidades de Registro Primario | 2023-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14
3 | Reconocer el importe de las diferencias de cambio en el resultado (ahorro o desahorro), con excepción de las procedentes de los instrumentos financieros medidos al valor razonable con cambios en los resultado. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano Recursos Financieros | Contabilidad, Con el apoyo de: Unidades de Registro Primario | 2023-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14
4 | Revelar las diferencias de cambio netas clasificadas como un componente separado de los activos netos/patrimonio, así como una conciliación entre los importes de estas diferencias al principio y al final del periodo. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano Recursos Financieros | Contabilidad, Con el apoyo de: Unidades de Registro Primario | 2023-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA
MSc. Jose Rojas Méndez
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Gerardo Cordero Arguedas

## NICSP 5
PLAN DE ACCION
EMPRESA PUBLICA: MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 5 | Costos por Préstamos
Objetivo:
Prescribir el tratamiento contable de los costos por préstamos.
Metas
POLITICA CONTABLE:
1 | 1-170 Tratamiento para los costos por préstamos
2 | Metas: 1-Realizar el registro por costos por préstamos en que incurra la entidad municipal ya sea para la adquisición de activos o para realizar cualquier otro tipo de inversión en el cantón.
3
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
1 | Realizar los registros de acuerdo a lo que indique Contabilidad sobre los criterios a seguir a los costos por préstamos en caso de que se incurra. | Sistema Integrado | Recurso Humano Recursos Financieros | Contabilidad y unidades de registro primarias | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14
2 | Determinar con las instancias respectivas las características y condiciones de los empréstitos adquiridos con el fin de valorar el tratamiento contable que corresponde de acuerdo con la normativa | Sistema Integrado | Recurso Humano Recursos Financieros | Comisión NICSP, encargados de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14
3 | Proponer las políticas contables que correspondan conforme a la realidad institucional y la normativa contable aplicable. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Comisión NICSP, Contabilidad | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2024-04-29 15:14
4 | Revelar en las nota a los estados financieros las políticas significativas referentes a los Ingresos Ordinarios Provenientes de Transacciones de Intercambio. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano Recursos Financieros Tiempo laboral para realizar la actividad. | Comisión NICSP, Contabilidad | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14
5
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
| NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA |  | NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
| MSc. Jose Rojas Méndez |  | Gerardo Cordero Arguedas
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Gerardo Cordero Arguedas

## NICSP 9
PLAN DE ACCION
EMPRESA PUBLICA: MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | No. NICSP 09 | Ingresos Ordinarios Provenientes de Transacciones de Intercambio
Objetivo:
Registrar todos y correctamente los Ingresos de transacciones con contraprestaciones.
Metas
POLITICA CONTABLE:
1-Depurar las cuentas por cobrar de las transacciones con contraprestaciones
2-Recibir información oportuna y veraz de las unidades primarias de información.
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
1 | 1 (a). Revisar y proponer las políticas particulares que correspondan conforme a la realidad institucional y la normativa contable aplicable (En proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros. | Contador Municipal Con el apoyo de: Comisión de NICSP, Alcaldía, Unidades responsables de Gestión Tributaria y Gestión Ambiental encargada de servicios comunales. | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente compendido de Politicas Particulares Reg. Cobro admtivo y judicial, se encuentra en Revision Dep. Asesoria Juridica con solicitud de actualizaciones Reg. Cementerio. esta en revisión Dep Asesoria Juridica.
2 | 1 (b). Revelar en las notas a los estados financieros las políticas contables significativas relacionadas con los Ingresos Ordinarios Provenientes de Transacciones de Intercambio (Cumplida) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros. | Contador Municipal Con el apoyo de: Comisión de NICSP, Alcaldía, Unidades responsables de Gestión Tributaria y Gestión Ambiental encargada de servicios comunales. | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2024-04-29 15:14
3 | 2- Continuar con la depuración de las cuentas por cobrar (En proceso) | Recurso Humano, Recursos Financieros. | Contador Municipal Con el apoyo de: Comisión de NICSP, Alcaldía, Unidades responsables de Gestión Tributaria y Gestión Ambiental encargada de servicios comunales. | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2024-06-30 | 1903-12-30 | Se coordina con Administración Tributaria,se remite Oficio CMBA-124-2023
4 | 3- Motivar y capacitar a las unidades primarias de Información financiera. | Sistema Integrado | Equipo de computo | Comisión, Gestión Tributaria, Alcaldía. Gestión Ambiental encargada de servicios comunales y Contabilidad . | 2015-12-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14
5 | 3. Contar con un sistema integrado que permita el registro de las transacciones que se realizan en la Institución y que genere los Estados Financieros según la normativa contable (En proceso). | Sistema Integrado | Recurso Humano, Tecnológico y Financiero | Comisión NICSP, Alcaldía, Encargado de Informática, Contabilidad | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Actualmente se generan parcialmente y se encuentra en proceso los Estados Finacieros: Flujo de Efectivo y Evoluciòn de Bienes
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA
MSc. Jose Rojas Méndez
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Gerardo Cordero Arguedas
Formulas:
Fecha Actual = DATEDIF([Responsable],[Fecha de Inicio],"D")

## NICSP 12
PLAN DE ACCION
EMPRESA PUBLICA: MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 12 | Inventarios
Objetivo:
Prescribir el tratamiento contable de los inventarios.
Metas
POLITICA CONTABLE:
1 | 4-34, 4-37, 4-42, 4-49, 4-50, 5-17, 5-19, 5-20, 5-22 Arrendamientos
i+¡k | Metas: 1-Establecer los procedimientos para el registro correcto de las existencias de inventario en bodega, que permita asegurar la fiabilidad de la información existente.
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
1 | Realizar el registro de entradas y salidas de inventarios mediante el devengo (registrar las entradas cuando se reciben y los gastos cuando salen los bienes del inventario), según corresponda como indica la NICSP 12. En (proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recurso Financiero,. Tiempo laboral para realizar la actividad. | Comisión NICSP, Con el apoyo de: Contador Municipal, Responsable de la Proveeduría. | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se tiene previsto que en noviembre entre en producción los módulos de inventario. Actualmente se esta haciendo una depuracion para el registro de ingresos y salidas de inventario para cargarlas en el sistema integrado
2 | Establecer y oficializar los procedimientos pertinentes para un adecuado registro, control y administración de los bienes en inventario. (En proceso) | Procedimientos particulares para administración de inventarios revisado, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recurso Financiero,. Tiempo laboral para realizar la actividad. | Comisión NICSP, Con el apoyo de: Alcaldía, Contador Municipal, Responsable de la Proveeduría.. | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Reg. Bodegas-CMBA-12-2023 envio Alcaldia, revisado por la Comision NICSP
3 | Contar con un sistema integrado que permita a las unidades primarias realizar sus registros con base en devengo, tal como lo establece la NICSP 12. | Sistema de información contable Integrado. Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Tecnólogicos, Recurso Financiero, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Comisión NICSP, Con el apoyo de: Contador Municipal, Encargado de Informática. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14
4 | Realizar la separación de la parte presupuestaria y la parte contable. | Sistema de información contable Integrado. Asesoría Externa. | Recurso Humano, Tecnológico y Financiero | Comisión NICSP, Contador Municipal. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14
5 | Concluir con el proceso de revisión de las notas a los estados financieros y ajustar la información contenida en las notas, según lo establecido en la NICSP 12. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recurso Financiero,. Tiempo laboral para realizar la actividad. | Comisión NICSP, Con el apoyo de: Contador Municipal, Responsable de la Proveeduría. | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se mantiene monitoreo permanente por Contabilidad
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA
MSc. Jose Rojas Méndez
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Gerardo Cordero Arguedas

## NICPS 13
PLAN DE ACCION
EMPRESA PUBLICA: MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 13 | Arrendamientos
Objetivo:
Establecer, tanto para arrendatarios y arrendadores, las políticas contables apropiadas para contabilizar y revelar la información correspondiente a los arrendamientos operativos y financieros
Metas
POLITICA CONTABLE:
4-34, 4-37, 4-42, 4-49, 4-50, 5-17, 5-19, 5-20, 5-22 Arrendamientos
Metas: Realizar la identificación y el registro de los arrendamientos de acuerdo con los procedimientos según NICSP
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
1 | Adecuación e inclusión del catálogo de cuentas con los respectivos auxiliares | Sistema Integrado | Recurso Humano Recursos Financieros | Contabilidad, Encargado de Informática | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14
2 | Elaboración e inclusión en el sistema de la Balanza de Comprobación inicial | Sistema Integrado | Recurso Humano Recursos Financieros | Contabilidad, Encargado de Informática | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14
3 | Identificar los indicios de deterioro del valor de los activos en arrendamiento operativo. (se debe avanzar) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsable de Proveeduría. | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente identificacion de indicios
4 | Medir y Reconocer el deteriodro sufrido por los activos en arrendamiento operativo que como arrendador mantiene la Municipalidad, con fundamento en lo establecido por las NICSP que regulan esa materia. (se debe avanzar) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP, Responsable de Proveeduría. | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente identificacion de indicios
5 | Realizar el registro (medir y reconocer) por el método de devengo según lo indicado en el contrato y a la luz de la normativa | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsable de la Unidad Legal, Responsable de Proveeduría. | 2019-01-01 | 2023-09-30 | 2024-04-29 15:14
6 | Realizar las revelaciones establecidas en la norma referente a los arrendamientos. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsable de la Unidad Legal, Responsable de Proveeduría. | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se mantiene monitoreo permanente por Contabilidad
7 | Determinar con las instancias respectivas la información relativa a los contratos de arrendamiento suscritos por la Municipalidad y verificar sus características y condiciones de arriendo. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsable de la Unidad Legal, Responsable de Proveeduría. | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se esta creando Comision a nivel del Concejo Municipal para revision de contratos
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA
MSc. Jose Rojas Méndez
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Gerardo Cordero Arguedas

## NICSP 14
PLAN DE ACCION PARA EL TRABAJO DE BRECHAS EN NORMATIVA CONTABLE
| EMPRESA PUBLICA: MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES |  | CODIGO: 15603
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 14 | Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación
[9 empty] | Fecha de Inicio | 2019-01-01
| Objetivo: | [7 empty] | Fecha para Finalizar | 2022-12-31
| Establecer las políticas contables apropiadas para contabilizar y revelar la información correspondiente cuando se presenten hechos después de la fecha de presentación y mantener un permante monitoreo. | [7 empty] | Plazo en días | 1460
[9 empty] | Fecha actual | 2024-04-29 15:14
[9 empty] | Días Transcurridos | 1945
| Metas | [7 empty] | Días para finalizar | -485
POLITICA CONTABLE:
Metas: Realizar la identificación y el registro, cuando proceda, de los hechos ocurridos posterior a la fecha de presentacón según NICSP
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Duración, días | Días Transcurridos | Días para finalizar actividad
1 | Adecuación e inclusión del catálogo de cuentas con los respectivos auxiliares | Sistema Integrado | Recurso Humano Recursos Financieros | Contabilidad, Encargado de Informática | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14 | 1095 | 1945 | -850
2 | Elaboración e inclusión en el sistema de la Balanza de Comprobación inicial | Sistema Integrado | Recurso Humano Recursos Financieros | Contabilidad, Encargado de Informática | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14 | 1095 | 1945 | -850
3 | Realizar el registro por el método de devengo según lo indicado en el contrato y a la luz de la normativa | Sistema Integrado | Recurso Humano Recursos Financieros | Contabilidad, unidad de registro primaria | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14 | 1095 | 1945 | -850
4 | Realizar las revelaciones según procedan, de acuerdo con las normas establecidas. | Sistema Integrado | Recurso Humano Recursos Financieros | Contabilidad | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14 | 1095 | 1945 | -850
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
JUSTIFICACIÓN DE PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACIÓN:
La Municipalidad, adecuó e incluyó el catálogo de cuentas con los respectivos auxiliares; elaboró e incluyó en el sistema de la balanza de comprobación inicial y realizó el registro por el método de devengo, según lo indicado por la normativa aplicable. Se mantendrá un monitoero permanente para determinar cuando se presenten hechos posteriores a la fecha de presentación para proceder según la normativa.
| NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA |  | NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD |  |  |  |  | No. ACUERDO U OFICIO DE APROBACIÓN
| MSc. Jose Rojas Méndez |  | Gerardo Cordero Arguedas
Formulas:
Duración, días = DATEDIF([Fecha de Inicio],[Fecha para Finalizar],"D")
Días Transcurridos = DATEDIF([Fecha de Inicio],[Fecha Actual],"D")

## NICSP 16
PLAN DE ACCION
EMPRESA PUBLICA: MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 16 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Objetivo:
Prescribir el tratamiento contable de propiedades de inversión de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la Municipalidad tiene en Terrenos y Edificios, cuyo fin es obtener una renta o para su venta futura, así como los cambios que se hayan producido en dichos activos.
Metas
POLITICA CONTABLE:
Metas: Realizar una inclusión de los activos de propiedad, planta y equipo, así como una efectiva medición de su valor y las revelaciones pertinentes, según la norma
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
1 | Realizar la identificación, el reconocimiento y clasificación, medición y registro de las propiedades de inversión según las NICSP y el catálogo contable. . Esto implica: a. Identificar y levantar un inventario de este tipo de bienes, b. Medirlas o valuarlas, y c. Conabilizarlas en el sistema contable y confeccionar el auxiliar contable. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Sistema información Contable integrado Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad, Sistema Contable Integrado. | Contador Municipal Con apoyo de: Alcadía, Comisión de NICSP Responsable de Proveeduría, Responsables de Unidades administrativas municipales. | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Mediante Oficio AMBA-444-2022, se indica "Como se consigna en las notas a los estados financieros al 30 de junio de 2022, como parte del proceso de implementación se está llevando a cabo un inventario de los activos de propiedad, planta y equipo que posee la Municipalidad, y conjuntamente se está revisando el uso que se le está dando a los diferentes bienes, con el fin de proceder a establecer la acciones que procedan para el correcto registro de todos los bienes (como propiedad, planta y equipo o como propiedades de inversión), según el uso que se les está dando. Además, es pertinente agregar que se está analizando si los locales y propiedades que se tienen en arriendo (locales en el mercado municipal, para de autobuses y cementerio municipal), constituyen propiedades de inversión para proceder a su registro de acuerdo con lo establecido por la NICSP 17 bajo el modelo del costo y en aquellos casos en que no sea posible establecer un valor de costo fiable, se les asignará un valor atribuido según lo establecido en las NICSP 16 y 33; y a aquellos que corresponda se les aplicará la depreciación utilizando el método de línea recta permitido por la NICSP 17 y sugerido por la Dirección General de Contabilidad Nacional."
5 | Realizar el cálculo y reconocimiento de la depreciación de los elementos de propiedad, planta y equipo | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Alcadía, Comisión de NICSP Responsable de Proveeduría. Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14
6 | Determinar la información que se debe revelar en relación con los activos de Propiedad, Planta y Equipo que posee la Muicipalidad. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14
7 | Realizar las revelaciones correspondientes sobre los activos de Propiedad, Planta y Equipo, según lo establecido por la norma | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14
8 | Establecerse el procedimiento particular para la administración de Propiedades de Inversión, así como definir el responsable de informar a la Contabilidad sobre el avance obras en proceso y de cierre de proyectos para su registro como elementos de PPyE.. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Alcadía, Comisión de NICSP Responsables de Unidad Legal. Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA
MSc. Jose Rojas Méndez
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Gerardo Cordero Arguedas

## NICSP 17
PLAN DE ACCION
EMPRESA PUBLICA: MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 17 | Propiedad, planta y equipo
Objetivo:
Prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión.
Metas
POLITICA CONTABLE:
1-158-1, 3-15-1, 4-33-2, Propiedades, planta y equipo, 1-96 Bienes contemplados
Metas: Realizar una inclusión de los activos de propiedad, planta y equipo, así como una efectiva medición de su valor y las revelaciones pertinentes, según la norma
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
1 | Realizar la identificación, el reconocimiento y clasificación, medición y registro de los terrenos según las NICSP. (se debe avanzar) a. Levantar un inventario, b. valuarlo, y c. conabilizarlo en el sistema contable para actualizar el auxiliar contable. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Sistema información Contable integrado Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad, Sistema Contable Integrado. | Contador Municipal Con apoyo de: Alcadía, Comisión de NICSP Responsable de Proveeduría, Responsables de Unidades administrativas municipales. | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Se remite Oficio CMBA-127-2023 al señor Jorge Morales con solicitud de revisión
2 | Realizar la identificación, el reconocimiento y clasificación, medición y registro de los edificios según las NICSP y el catálogo contable. (en proceso) Esto implica: a. Levantar un inventario, b. valuarlo, y c. conabilizarlo en el sistema contable para actualizar el auxiliar contable. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Alcadía, Comisión de NICSP Responsables de Unidad Legal. | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Se remite Oficio CMBA-127-2023 al señor Jorge Morales con solicitud de revisión
3 | Realizar la identificación el reconocimiento y clasificación, medición y registro de los de los bienes de infraestructura Vial, según las NICSP y el catálogo contable Esto implica: a. Levantar un inventario, b. valuarlo, y c. conabilizarlo en el sistema contable para actualizar el auxiliar contable. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Alcadía, Comisión de NICSP Responsables de Unidad Legal. | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14
4 | Realizar la identificación el reconocimiento y clasificación, medición y registro de los de los activos de planta y equipo según las NICSP y el catálogo contable. (en proceso) Esto implica: a. Levantar un inventario, b. valuarlo, y c. conabilizarlo en el sistema contable para actualizar el auxiliar contable. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Alcadía, Comisión de NICSP Responsable de Proveeduría. Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Se mantiene monitoreo permanente por Contabilidad
5 | Realizar el cálculo y reconocimiento de la depreciación de los elementos de propiedad, planta y equipo. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Alcadía, Comisión de NICSP Responsable de Proveeduría. Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Se mantiene monitoreo permanente por Contabilidad
6 | Determinar la información que se debe revelar en relación con los activos de Propiedad, Planta y Equipo que posee la Muicipalidad. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2022-06-30 | 2024-04-29 15:14
7 | Realizar las revelaciones correspondientes sobre los activos de Propiedad, Planta y Equipo, según lo establecido por la norma. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Se mantiene monitoreo permanente por Contabilidad
8 | Establecerse el procedimiento particular para la administración de activo de Propiedad, Planta y equipo, así como definir el responsable de informar a la Contabilidad sobre el avance obras en proceso y de cierre de proyectos para su registro como elementos de PPyE. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de procedimientos financiero-contable. Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Alcadía, Comisión de NICSP Responsables de Unidad Legal. Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Se emitio el Regl de Adm. De Bienes. UTGV debe formular las politicas para la Administracion, control y reporte del Red Vial Cantonal.
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA
MSc. Jose Rojas Méndez
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Gerardo Cordero Arguedas

## NICSP 19
PLAN DE ACCION
EMPRESA PUBLICA: MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 19 | Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes
Objetivo:
Establecer una definición para las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, e identificar las circunstancias en que deben reconocerse las provisiones, la forma en que deben medirse y la información que debe revelarse sobre ellas.
Metas
POLITICA CONTABLE:
2-88 Provisiones
Metas: 1-Realizar el correspondiente tratamiento y registro por activos y pasivos contingentes.
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
1 | Realizar la Identificación, reconocimiento, medición y contabilización de las provisiones que correspondan según las transacciones que se realizan en la Municipalidad. Esto con base en lo establecido en las NICSP. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recurso Financiero, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal, Con apoyo de: Comisión NICSP, Responsable de Unidad Legal Responsables de Unidades primarias de registro. | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se coordina con el Dep. Asesoría Juridica y RRHH
2 | Contar con un sistema integrado que permita el registro de las transacciones relacionadas con la NICSP 19 que se realizan en la Institución y que generen información para los Estados Financieros según la normativa contable.(se debe avanzar) | Sistema de información contable Integrado. Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recurso Tecnológico, Recurso Financiero, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal, Con apoyo de: Alcaldía, Comisión NICSP, Encargado de Informática. | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Modulo de Planillas en fase de prueba Con Asesoria Juridica se coordina mensualmente
3 | Determinar la información que se debe revelar en relación con las provisiones y activos y pasivos contingentes. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se mantiene monitoreo permanente por Contabilidad
4 | Realizar las revelaciones correspondientes sobre las provisiones y activos y pasivos contingentes, según lo establecido por la norma. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se mantiene monitoreo permanente por Contabilidad
5 | Establecer los criterios pertinentes referidos al reconocimiento y medición de las provisiones y contingentes que posea la Municipalidad. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de Procedimientos financiero-contable Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Alcadía, Comisión de NICSP Responsables de Unidad Legal. Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2023-06-30 | 2024-04-29 15:14
6 | Adecuación e inclusión del catálogo de cuentas con los respectivos auxiliares | Sistema Integrado | Recurso Humano Recursos Financieros | Comisión NICSP, Contabilidad | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14
7 | Elaboración e inclusión en el sistema de la Balanza de Comprobación inicial | Sistema Integrado | Recurso Humano Recursos Financieros | Encargado de Informática, Contabilidad | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA
MSc. Jose Rojas Méndez
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Gerardo Cordero Arguedas

## NICSP 20
PLAN DE ACCION
EMPRESA PUBLICA: MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 21 | Información a Revelar Sobre Partes Relacionadas
Objetivo:
Establecer la información a revelar en el Estado de Notas Contables relacionadas con las Partes Relacionadas.
Metas
POLITICA CONTABLE:
Metas: 1-Realizar los registros correspondientes al deterioro de activos no generadores de efectivo
Realizar las revelaciones correspondientes sobre las relaciones que tiene la Municipalidad de Buenos Aires con parte relacionada sobre la que tiene control.
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
1 | Presentar las transacciones que se efectúen entre partes relacionadas conforme lo establece la NICSP. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recurso Financiero, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal, Con apoyo de: Comisión NICSP. | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
2 | Determinar la información que se debe revelar en relación con Partes relacionadas. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recurso Financiero, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal, Con apoyo de: Comisión NICSP, Contador del CCDR. | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
3 | Realizar las revelaciones correspondientes sobre Partes relacionadas, según lo establecido por la norma. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recurso Financiero, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal, Con apoyo de: Comisión NICSP, Contador del CCDR. | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA
MSc. Jose Rojas Méndez
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Gerardo Cordero Arguedas

## NICSP 21
PLAN DE ACCION
EMPRESA PUBLICA: MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 21 | Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo
Objetivo:
Establecer los procedimientos que una entidad debe aplicar para determinar si un activo no generador de efectivo se ha deteriorado y asegurar que se reconocen las correspondientes pérdidas por deterioro. Esta Norma también especifica cuándo la entidad debe revertir la pérdida por deterioro del valor, así como la información a revelar.
Metas
POLITICA CONTABLE:
1-189-1 Activos no generadores de efectivo
Metas: 1-Realizar los registros correspondientes al deterioro de activos no generadores de efectivo
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
1 | Identificar los activos no generadores de efectivo de la Municipalidad. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recurso Financiero, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal, Con apoyo de: Comisión NICSP, Responsables de Unidades Primarias de Registro. | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
2 | Implementar la práctica de evaluar en cada fecha de presentación, si existen indicios de deterioro en los activos tangibles e intangibles no generadoras de efectivo y en caso de que se presenten realizar el calculo para determinar el valor recuperable. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de Procedimientos financiero-contable Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Alcadía, Comisión de NICSP Responsables de Unidad Legal. Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
3 | Implementar la práctica de evaluar en cada fecha de presentación,si algún indicio de que la pérdida por deterioro reconocida en periodos anteriores ya no existe o ha disminuido. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de Procedimientos financiero-contable Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Alcadía, Comisión de NICSP Responsables de Unidad Legal. Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
4 | Reconocer y medir la ocurrencia de una pérdida por deterioro, o la disminuciión o eliminación de una pérdida reconocida anteriormente, con base en los resultados obtenidos en la evaluación realizada en cada fecha de presentación, según indica la norma.. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de Procedimientos financiero-contable Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Alcadía, Comisión de NICSP Responsables de Unidad Legal. Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
5 | Determinar la información que se debe revelar en relación con los activos no generadores de efectivo. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
6 | Realizar las revelaciones correspondientes sobre los activos no generadores de efectivo, según lo establecido por la norma | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
7 | Adecuación e inclusión del catálogo de cuentas con los respectivos auxiliares | Sistema Integrado | Recurso Humano | Comisión NICSP, Contabilidad | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
8 | Elaboración e inclusión en el sistema de la Balanza de Comprobación inicial | Sistema Integrado | Recurso Humano | Contabilidad | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA
MSc. Jose Rojas Méndez
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Gerardo Cordero Arguedas

## NICSP 23
PLAN DE ACCION
EMPRESA PUBLICA: MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 23 | Ingresos de Transacciones sin Contraprestación (Impuestos y Transferencias)
Objetivo:
Establecer requerimientos para la información financiera de los ingresos que surgen de transacciones sin contraprestación distintas de aquéllas que dan lugar una combinación de entidades.
Metas
POLITICA CONTABLE:
1 | 4-7 Reconocimiento de activos por transacciones sin contraprestación
2 | Metas: Realizar la aplicación de la normativa contable para las transacciones sin contraprestación con que cuenta la Municipalidad
3
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
1 | Identificar las transacciones sin contraprestación y determinar los ingresos que prercibe la Municipalidad por ese tipo de transacciones. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de Procedimientos financiero-contable Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsables de.Unidades de registro primarias, | 2019-01-01 | 2023-06-30 | 2024-04-29 15:14
2 | Contabilizar a la fecha de balance los importes que surgen de transacciones sin contraprestación, utilizando la mejor estimación de dicho importe. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de Procedimientos financiero-contable Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsables de.Unidades de registro primarias, | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se remiito Oficio CMBA-124-2023 solicitando información
3 | Contabilizar como un pasivo a la fecha de balance los importes que surgen de impuestos recibidos por adelantado. (por avanzar) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de Procedimientos financiero-contable Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsables de.Unidades de registro primarias, | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se esta coordinando con los encargados del Sistema Integrado para su ejecución.
4 | Establecer los criterios para el reconocimiento como un activo de los bienes en especie recibidos, según lo establecido en la NICSP 23 al momento de su recibo, o cuando exista un acuerdo vinculante que obliga a recibirlos. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de Procedimientos financiero-contable Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsables de.Unidades de registro primarias, | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Referente al terreno qiue se tiene en convenio con el ICE , se estan haciendo las gestiones para la donación a la Municipalidad, las cuales estan bastante avanzadas, (Reuinion para notificar resultado el 27 de octubre)
5 | Realizar las revelaciones indicadas en la norma. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de Procedimientos financiero-contable Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsables de.Unidades de registro primarias, | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se mantiene monitoreo permanente por Contabilidad
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA
MSc. Jose Rojas Méndez
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Gerardo Cordero Arguedas

## NICSP 24
PLAN DE ACCION
EMPRESA PUBLICA: MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 24 | Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros
Objetivo:
Esta norma requiere que se incluya una comparación de los importes del presupuesto y los importes reales que surgen de la ejecución del presupuesto en los estados financieros de las entidades a las que se les requiere, o eligen, poner a disposición pública su presupuesto aprobado y para el que, por ello, tienen la obligación pública de rendir cuentas.
Metas
POLITICA CONTABLE:
1 | 6-69 Información a revelar
2 | Metas: 1-Elaborar el informe y análisis sobre las diferencias entre los saldos contables y los informes de ejecución presupuestaria del periodo.
3
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
1 | incluir en las notas a los estados financieros la conciliación requerida en la cual se revele la comparación del presupuesto y los montos reales. (pB18:H18 | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
2 | Revelar en las notas una explicación de las diferencias materiales entre el presupuesto y los importes reales. (Por avanzar) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
3 | Incluir en las notas a los estados financieros una explicación de si los cambios entre el presupuesto inicial y final son consecuencia de redistribuciones dentro del presupuesto. (por avanzar) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
4 | Contar con un sistema integrado que permita el registro de las transacciones que se realizan en la Institución y que genere los Estados Financieros según la normativa contable. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Tecnológico y Financiero | Comisión NICSP, Alcaldía, Encargado de Informática, Contabilidad | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se va a coordinar con la empresa proveedora del Sistema de Información
5 | Realizar el levantamiento del catálogo de cuentas, según Plan General de CN (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Asesoría Externa. | Recurso Humano Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contabilidad y Presupuesto | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2024-04-29 15:14
6 | Determinar las diferencias entre los saldos de contabilidad y presupuesto correspondientes a ingresos y gastos y elaborar el estado correspondiente.(por avanzar) | Plan General Contabilidad Nacional, Asesoría Externa. | Recurso Humano Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contabilidad y Presupuesto | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se cuenta con una Nota Tecnica para la atencion de esta norma
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA
MSc. Jose Rojas Méndez
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Gerardo Cordero Arguedas

## NICSP 26
PLAN DE ACCION
EMPRESA PUBLICA: MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 26 | Deterioro del Valor de los Activos Generadores de Efectivo
Objetivo:
Establecer los procedimientos que una entidad debe aplicar para determinar si un activo generador de efectivo ha visto deteriorado su valor y asegurar el reconocimiento de las correspondientes pérdidas por deterioro de valor.
Metas
POLITICA CONTABLE:
1-189-2 Activos generadores de efectivo
Metas: 1-Realizar los registros sobre el deterioro de los activos generadores de efectivo según indica la normativa contable
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
1 | En caso de sufrir algún daño físico sobre un activos generador de efectivo, realizar el registro correspondiente según indica la norma. (por avanzar) | Sistema Integrado | Recurso Humano | Comisión NICSP, unidades de registro primarias, Contabilidad | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
2 | Adecuación e inclusión del catálogo de cuentas con los respectivos auxiliares. (por avanzar) | Sistema Integrado | Recurso Humano | Comisión NICSP, Contabilidad | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
3 | Elaboración e inclusión en el sistema de la Balanza de Comprobación inicial. (por avanzar) | Sistema Integrado | Recurso Humano | Contabilidad | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
4 | Identificar los activos generadores de efectivo de la institución. (en proceso) | Sistema Integrado | Recurso Humano | Comisión NICSP, unidades de registro primarias, Contabilidad | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
5 | Establecer los criterios que como mínimo se deben considerar al hacer la evaluación de si existe algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de un activo y actualizar el Manual de procedimientos financiero-contable. (por avanzar) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Comisión NICSP, unidades de registro primarias, Contabilidad | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
6 | Implementar la práctica de evaluar en cada fecha de presentación, si existen indicios de deterioro en los activos tangibles e intangibles generadoras de efectivo y en caso de que se presenten realizar el calculo para determinar el valor recuperable. (por avanzar) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de Procedimientos financiero-contable Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsables de Unidad Legal. Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
7 | Implementar la práctica de evaluar en cada fecha de presentación, si algún indicio de que la pérdida por deterioro reconocida en periodos anteriores ya no existe o ha disminuido. (por avanzar) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de Procedimientos financiero-contable Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsables de Unidad Legal. Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
8 | Reconocer y medir la ocurrencia de una pérdida por deterioro, o la disminuciión o eliminación de una pérdida reconocida anteriormente, con base en los resultados obtenidos en la evaluación realizada en cada fecha de presentación, según indica la norma. (por avanzar) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de Procedimientos financiero-contable Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsables de Unidad Legal. Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
9 | Determinar la información que se debe revelar en relación con los activos no generadores de efectivo. (por avanzar) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
10 | Realizar las revelaciones correspondientes sobre los activos no generadores de efectivo, según lo establecido por la norma. (por avanzar) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA
MSc. Jose Rojas Méndez
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Gerardo Cordero Arguedas

## NICSP 28
PLAN DE ACCION PARA EL TRABAJO DE BRECHAS EN NORMATIVA CONTABLE
| EMPRESA PUBLICA: MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES |  | CODIGO: 15603
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 28 | Instrumentos Financieros: Presentación
[9 empty] | Fecha de Inicio | 2019-01-01
| Objetivo: | [7 empty] | Fecha para Finalizar | 2022-12-31
| Establecer los principios para presentar los instrumentos financieros como pasivos o activos netos/patrimonio y para compensar activos financieros y pasivos financieros. | [7 empty] | Plazo en días | 1460
[9 empty] | Fecha actual | 2024-04-29 15:14
[9 empty] | Días Transcurridos | 1945
| Metas | [7 empty] | Días para finalizar | -485
POLITICA CONTABLE:
1-1 Definición
Metas: 1-Lograr una presentación adecuada sobre los instrumentos financieros que posee la institución
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Duración, días | Días Transcurridos | Días para finalizar actividad
1 | Obtener asesoría para el entendimiento y la aplicación de esta norma | Sistema Integrado | Recurso Humano | Comisión NICSP, unidades de registro primarias, Contabilidad | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2024-04-29 15:14 | 1460 | 1945 | -485
2 | Adecuación e inclusión del catálogo de cuentas con los respectivos auxiliares | Sistema Integrado | Recurso Humano | Unidades de registro primarias, Contabilidad | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14 | 1095 | 1945 | -850
3 | Elaboración e inclusión en el sistema de la Balanza de Comprobación inicial | Sistema Integrado | Recurso Humano | Contabilidad | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14 | 1095 | 1945 | -850
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
JUSTIFICACIÓN DE PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACIÓN:
La Municipalidad está en un proceso de revisión, capacitación y asesoría para determinar e identificar los instrumentos financieros y garantizar la correspondiente presentación conforme a la normativa, a la adecuación e inclusión del catálogo de cuentas con los respectivos auxiliares y su inclusicón en la balanza de comprobación. Se procedió a actualizar el plan de seguimiento conforme a los plazos establecidos en la Ley 9635, artículo 27, oficio número DCN-UCC- 0749-2021 del 30 de julio referido a la aplicación de la "Matriz de Autoevaluación NICSP Setiembre 2021" y la Resolución DCN-003-2022.
| NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA |  | NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD |  |  |  |  | No. ACUERDO U OFICIO DE APROBACIÓN
| MSc. Jose Rojas Méndez |  | Gerardo Cordero Arguedas
Formulas:
Duración, días = DATEDIF([Fecha de Inicio],[Fecha para Finalizar],"D")
Días Transcurridos = DATEDIF([Fecha de Inicio],[Fecha Actual],"D")

## NICSP 29
PLAN DE ACCION
EMPRESA PUBLICA:
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 29 | Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición
Objetivo:
Establecer principios para el reconocimiento y medición de activos financieros, pasivos financieros, y de algunos contratos para comprar o vender partidas no financieras.
Metas
POLITICA CONTABLE:
1-1 Definición
Metas: 1-Lograr un registro correcto de la información relativa al reconocimiento y medición de los instrumentos financieros.
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
1 | Identificar, medir y reconocer los activos y pasivos financieros que posee la Municipalidad con base en lo establecido por la NICSP 29. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de Procedimientos financiero-contable Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsables de Unidad Legal. Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2023-06-30 | 2024-04-29 15:14
2 | Analizar al final de cada periodo si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de ellos a sufrido deterioro. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de Procedimientos financiero-contable Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsables de Unidad Legal. Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2023-06-30 | 2024-04-29 15:14
3 | Registrar (reconocer y medir) el deterioro sufrido por los activos financieros, según lo estalece la NICSP. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de Procedimientos financiero-contable Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsables de Unidad Legal. Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2023-06-30 | 2024-04-29 15:14
4 | Revisar y ajustar el registro inicial del préstamo con el IFAM que posee la Municipalidad.(en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de Procedimientos financiero-contable Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsables de Unidad Legal. Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se elaboraron las propuestas de Politicas Particulares para las Normas 28,29 y 30, para hacer aprobados por la Instancia Superior. Verificar las condiciones del prestamo con el IFAM
5 | Obtener asesoría para la aplicación de esta norma | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de Procedimientos financiero-contable Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsables de Unidad Legal. Responsable Unidad Técnica | 2019-01-01 | 2023-06-30 | 2024-04-29 15:14
6 | Adecuación e inclusión del catálogo de cuentas con los respectivos auxiliares | Sistema Integrado | Recurso Humano | Unidades de registro primarias, Contabilidad | 2019-01-01 | 2023-06-30 | 2024-04-29 15:14
7 | Elaboración e inclusión en el sistema de la Balanza de Comprobación inicial | Sistema Integrado | Recurso Humano | Contabilidad | 2019-01-01 | 2023-06-30 | 2024-04-29 15:14
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA
MSc. Jose Rojas Méndez
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Gerardo Cordero Arguedas

## NICSP 30
PLAN DE ACCION
EMPRESA PUBLICA:
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 30 | Instrumentos Financieros: Información a revelar
Objetivo:
Requerir a las entidades que, en sus estados financieros, revelen información que permita a los usuarios evaluar: (a) la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento de la entidad; y (b) la naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que la entidad esté expuesta durante el periodo y lo esté al final del periodo sobre el que se informa, así como la forma de gestionar dichos riesgos.
Metas
POLITICA CONTABLE:
1-1 Definición
Metas: 1-Lograr una adecuada revelación de la información que posee la institución.
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
1 | Determinar la información que se debe revelar en relación con Instrumentos Financieros (Inversiones, Cuentas por cobrar, Préstamo del IFAM) (en proceso). | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recurso Financiero, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal, Con apoyo de: Comisión NICSP. | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se elaboraron las propuestas de Politicas Particulares para las Normas 28,29 y 30, para hacer aprobados por la Instancia Superior. Verificar las condiciones del prestamo con el IFAM
2 | Realizar las revelaciones correspondientes sobre Instrumentos Financieros (Inversiones, Cuentas por cobrar, Préstamo del IFAM), según lo establecido por la norma. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recurso Financiero, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal, Con apoyo de: Comisión NICSP. | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se elaboraron las propuestas de Politicas Particulares para las Normas 28,29 y 30, para hacer aprobados por la Instancia Superior. Verificar las condiciones del prestamo con el IFAM
3 | Obtener asesoría para la aplicación de esta norma | Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recurso Financiero, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal, Con apoyo de: Comisión NICSP. | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2024-04-29 15:14
4 | Adecuación e inclusión del catálogo de cuentas con los respectivos auxiliares | Sistema Integrado | Recurso Humano | Contador Municipal, Con apoyo de: Comisión NICSP. | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2024-04-29 15:14
5 | Elaboración e inclusión en el sistema de la Balanza de Comprobación inicial | Sistema Integrado | Recurso Humano | Contador Municipal. | 2019-01-01 | 2022-12-31 | 2024-04-29 15:14
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA
MSc. Jose Rojas Méndez
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Gerardo Cordero Arguedas

## NICSP 31
PLAN DE ACCION
EMPRESA PUBLICA: MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 31 | Activos intangibles
Objetivo:
Establecer el tratamiento contable de los activos intangibles que no estén contemplados específicamente en otra Norma.
Metas
POLITICA CONTABLE:
1-1 Definición
Metas: 1-Lograr una adecuado control registro de los activos intangibles de la entidad
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
1 | Realizar el registro de los activos intangibles de acuerdo con lo indicado en la norma contable. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsables de.Unidades de registro primarias, | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se envio Oficio CMBA 130-2023 al departamento de TI para actualizacion de informacion
2 | Aplicar la amortización a los activos intangibles, para su correspondiente registro y revelación en los estados financieros. | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsables de.Unidades de registro primarias, | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Coordinar con el departamento de TI
3 | Determinar la información que se debe revelar en relación con los diferentes elementos de los estados financieros. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsables de.Unidades de registro primarias, | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se envio Oficio CMBA 130-2023 al departamento de TI para actualizacion de informacion
4 | Realizar las revelaciones correspondientes sobre los diferentes elementos de los estados financieros. (en proceao) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsables de.Unidades de registro primarias, | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se mantiene monitoreo permanente por Contabilidad
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA
MSc. Jose Rojas Méndez
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Gerardo Cordero Arguedas

## NICSP 33
PLAN DE ACCION
EMPRESA PUBLICA: MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 33 | Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público de Base de Acumulación (o devengo) (NICSP)
Objetivo:
Proporcionar las guías para preparar y presentar los estados financieros que surgen de la adopción de las NICSP de base de acumulación (o devengo)
Metas
POLITICA CONTABLE:
Metas: 1-Lograr una adecuado control registro de los activos intangibles de la entidad
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
1 | Determinar la información que se debe revelar en relación con los diferentes elementos de los estados financieros. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsable Unidad Técnica | 2021-04-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se mantiene monitoreo permanente por Contabilidad
2 | Realizar las revelaciones correspondientes sobre los diferentes elementos de los estados financieros. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal Con apoyo de: Comisión de NICSP Responsable Unidad Técnica | 2021-04-02 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se mantiene monitoreo permanente por Contabilidad
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA
MSc. Jose Rojas Méndez
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Gerardo Cordero Arguedas

## NICSP 35
PLAN DE ACCION
EMPRESA PUBLICA: MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 35 | Estados Financieros Consolidados y Separados
Objetivo:
Establecer los requerimientos para la preparación y presentación de estados financieros consolidados, así como para el tratamiento contable de las entidades controladas, entidades controladas conjuntamente y asociadas en los estados financieros separados de la entidad controladora, el partícipe y el inversor
Metas
POLITICA CONTABLE:
7-1 Responsabilidad de emisión de los EEFFC
Metas: Realizar la consolidación de los Estados Financieros
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
1 | Suministrar la información y solicitar el registro contable del Comité de Deportes, con base en las NICSP y catálogo de cuentas de CN. (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de Procedimientos financiero-contable Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal, Con apoyo de: Comisión de NICSP, Junta Directiva del CCDR | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
2 | Solicitar al Comité de Deportes la conciliación de saldos, sobre las cuentas relacionadas con la transferencia municipal. (en proceso) | Estados financieros, Informes de ejecución presupuestaria | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal, Con apoyo de: Comisión de NICSP, Junta Directiva del CCDR | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
3 | Revisar y comparar los Estados Financieros, e identificar cuáles cuentas deberán eliminarse para evitar duplicidad de registro en la consolidación. (pendiente de avanzar) | Plan General Contabilidad Nacional, | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal. | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
4 | Realizar los ajustes correspondientes de acuerdo con el resultado de la revisión de los saldos y movimientos, por efecto de la transferencia | Sistema Integrado | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal. | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
5 | Realizar las operaciones aritméticas de agregación de saldos, para obtener los estados financieros consolidados | Sistema Integrado | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal. | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
6 | Realizar las revelaciones relacionadas con la consolidación, según la norma | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de Procedimientos financiero-contable Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal. | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Pendiente
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA
MSc. Jose Rojas Méndez
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Gerardo Cordero Arguedas

## NICSP 39
PLAN DE ACCION
EMPRESA PUBLICA: MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
| No. NIC/NIIF/CINIIF/NICSP | 39 | Beneficios a los Empleados
Objetivo:
Prescribir el tratamiento contable y la información a revelar sobre los beneficios a los empleados.
Metas
POLITICA CONTABLE:
2-34 Beneficios a los empleados
Metas: 1- Realizar los registros sobre beneficios a empleados según la normativa contable.
PLAZO
| Actividades de cumplimiento | Requerimientos | Recursos | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha para Finalizar | Fecha Actual | Acciones Ejecutadas | Acuerdo notificados a Unidades de registro primario
1 | Realizar el registro (reconocimiento y medición) correspondiente de los beneficios a los trabajadores de la Municipalidad de todo tipo (Corto Plazo, Planes de Contribuciones definidas y por findemnizaciones por cese). (en proceso) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de Procedimientos financiero-contable Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal. Con apoyo de: Comisión NICSP, Responsable de Recursos Humanos, Responsable de Unidad Legal | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Modulo de Planillas en fase de prueba- Se coordina con RRHH la remision de la informacion correspondiente a Beneficios a Empleados
2 | Realizar las revelaciones pertinentes sobre los beneficios a empleados en las notas a los estados financieros según lo estable la NICSP 39. (pendiente de iniciio) | Plan General Contabilidad Nacional, Manual Funcional Contable, Normativa emitida por la DCN, Manual de Procedimientos financiero-contable Asesoría Externa. | Recurso Humano, Recursos Financieros, Tiempo laboral para realizar la actividad. | Contador Municipal. Con apoyo de: Comisión NICSP, Responsable de Recursos Humanos, Responsable de Unidad Legal | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Se mantiene monitoreo permanente por Contabilidad
3 | Adecuación e inclusión del catálogo de cuentas con los respectivos auxiliares. (en proceso) | Sistema Integrado | Recurso Humano | Contador Municipal, Con apoyo de: Comisión NICSP. | 2019-01-01 | 2024-06-30 | 2024-04-29 15:14 | Modulo de Planillas en fase de prueba
4 | Elaboración e inclusión en el sistema de la Balanza de Comprobación inicial | Sistema Integrado | Recurso Humano | Contador Municipal | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2024-04-29 15:14
Simbología:
Color verde: Realizado
Color amarillo: Por realizar
Color blanco: En proceso
Color rojo: No realizado
| NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA |  | NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
| MSc. Jose Rojas Méndez |  | Gerardo Cordero Arguedas
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Gerardo Cordero Arguedas